## xxx
日期 | 客户名称 | 工作内容 | 所属模块 | 姓名 | 完成度（百分比) | 耗时（单位小时） | 需要支持 | 遗留内容
2017/2/13 |  | 搭建Nodejs+express+monogodb工程 | 系统架构 | 刘伟耀 | 100% | 8
2017/2/14 |  | 实现Nodejs与后端api对接方案 | 系统架构 | 刘伟耀 | 100% | 8
2017/2/15 |  | 搭建预算系统前端框架 | 预算系统 | 刘伟耀 | 100% | 8
2017/2/16 |  | 了解预算系统原型文档 | 预算系统 | 刘伟耀 | 30% | 8
2017/2/17 |  | 重新封装数据表和分页组件 | 系统架构 | 刘伟耀 | 100% | 8